**Информация**

**о реализации приоритетных проектов развития Республики Дагестан**

**на территории муниципального образования**

**«Унцукульский район» за 2017 год**

**1. «ОБЕЛЕНИЕ» ЭКОНОМИКИ»**

**1.1** **Поступления по земельному налогу, млн. рублей**

Индикативный показатель на 2017 год – 3,6 млн. руб.

Фактическое поступление – 3,75 млн. руб. или 104,2% к плановому показателю и 102,5% к аналогичному периоду 2016 года.

**1.2 Количество земельных участков, внесенных в базу данных ГКН, ед.**

Индикативный показатель на 2017 год - 689 ед. Фактический показатель за 2017 год - 281 ед. или 40,7% к плановому показателю или 97,5% к аналогичному показателю 2016 года.

**Пояснение:** невыполнение индикативного показателя за 2017 год и фактическим показателям за аналогичный период 2016 года объясняется:

1.Отсутствием данных по актуализации сведений в разрезе МО поселений, что не дает возможность администрации района оценить эффективность работы администраций каждого поселения в отдельности;

2.Систематическое неисполнение Росреестром и ФНС России №10 по РД взятых обязательств по информационному взаимодействию (ежемесячное представление данных МО районов и ГО) согласно подписанным 8-ми сторонним соглашениям.

3.Отсутствие четко налаженной системы по внесению изменений в ГКН.

4.Несоответствие данных представляемых Росреестром и налоговыми органами, а также данными Минэкономразвития, публикуемых на официальном сайте.

**1.3** **Доля земельных участков, внесенных в базу АИС «Налог-3», к общему количеству земельных участков, %.**

Индикативный показатель на 2017 год – 100%.

Фактический показатель за 2017 год – 53,2% или 110,8% к аналогичному периоду 2016 года.

**1.4** **Поступления по налогу на имущество физических лиц, млн. рублей**

Индикативный показатель на 2017 год – 1,262 млн. руб. Фактическое поступление – 1,275 млн. руб. или 101% к плановому показателю и 97,9% к аналогичному периоду 2016 года.

**1.5 Количество объектов капитального строительства, внесенных в базу данных ГКН, ед.**

Индикативный показатель на 2017 год - 367 ед. Фактический показатель за 2017 год - 308 ед. или 83,9% к плановому показателю или 81,5% к аналогичному показателю 2016 года.

**Пояснение:** невыполнение индикативного показателя 2017 год и фактическим показателям за аналогичный период 2016 года объясняется:

1.Отсутствием данных по актуализации сведений в разрезе МО поселений, что не дает возможность администрации района оценить эффективность работы администраций каждого поселения в отдельности;

2.Систематическое неисполнение Росреестром и ФНС России №10 по РД взятых обязательств по информационному взаимодействию (ежемесячное представление данных МО районов и ГО) согласно подписанным 8-ми сторонним соглашениям.

3.Отсутствие четко налаженной системы по внесению изменений в ГКН.

4.Несоответствие данных представляемых Росреестром и налоговыми органами, а также данными Минэкономразвития, публикуемых на официальном сайте.

**1.6 Доля объектов капитального строительства, внесенных в базу АИС «Налог-3», к общему количеству объектов капитального строительства, %**

Индикативный показатель на 2017 год -100%. Фактический показатель за 2017 год – 69,3% или 135,8% к аналогичному периоду 2016 года. (Индикативный показатель некорректен, требует уточнения).

**Пояснение:** невыполнение индикативного показателя за 2017 год объясняется недостаточной работой ОМСУ по уточнению ранее внесенных данных. Считаем целесообразным данный индикативный показатель также оценивать по общему количеству ЗУ внесенных в АИС «Налог-3», а не за конкретный период.

**1.7 Поступление НДФЛ в консолидированный бюджет МО «Унцукульский район», млн. рублей.**

Индикативный показатель на 2017 год – 55,782 млн. руб.

Фактическое поступление – 55,963 млн. руб. или 100,3% к плановому показателю и 104,1% к аналогичному периоду 2016 года.

**1.8 Поступления от налогоплательщиков, применяющих специальные налоговые режимы, млн рублей.**

Индикативный показатель на 2017 год – 6,129 млн. руб.

Фактическое поступление – 4,788 млн. руб. или 78,1% к плановому показателю и 80,6% к аналогичному периоду 2016 года.

**1.9 Поступление неналоговых доходов, млн. рублей**

Индикативный показатель на 2017 год – 2,315 млн. руб. Фактическое поступление – 2,507 млн. руб. или 108,3% к плановому показателю и 36,7% к аналогичному периоду 2016 года.

**1.10 Количество выявленных и поставленных на налоговый учет лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без соответствующей регистрации в налоговых органах, чел.**

Индикативный показатель не установлен.

Количество выявленных и поставленных на налоговый учет лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без соответствующей регистрации в налоговых органах за 2017 год составило - 38 чел. или 63,3% к аналогичному периоду 2016 года.

**1.11 Количество выявленных лиц, работающих без оформления трудовых отношений, с которыми заключены трудовые договоры.**

Индикативный показатель - 352 чел.

Фактический показатель за 2017 год - 322 чел., или 105,1% к плановому показателю, и 53,3% к аналогичному периоду 2016 года.

**2. «ТОЧКИ РОСТА», ИНВЕСТИЦИИ И ЭФФЕКТИВНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»**

**2.1 Объем привлеченных внебюджетных инвестиций в основной капитал, млн. руб.**

Индикативный показатель, установленный на 2017 год – 121,59 млн. руб.

Фактический показатель за 2017 год – 182,2 млн. руб., что составляет – 149,8% от годового планового значения или 79,9% к уровню 2016 года.

**2.2. Количество реализуемых инвестиционных проектов, ед.**

Индикативный показатель отсутствует.

Фактическое количество реализуемых инвестиционных проектов за 2017 года - 1 ед., в том числе:

- открытие швейного цеха на 12 раб. мест в сел. Унцукуль.

 **2.3 Число субъектов малого и среднего предпринимательства всего, ед.**

Индикативный показатель на 2017 год - 405 ед. Фактический показатель, по имеющимся у нас сведениям – 448 ед., в том числе малых и средних предприятий – 190 ед. и ИП – 258 ед.

**2.4 Количество вновь созданных постоянных рабочих мест, ед.**

Индикативный показатель определен для числа вновь созданных рабочих мест, в том числе сезонных и временных в количестве - 800 чел. на 2017 год.

Фактически за 2017 год создано - 1121 рабочих мест, что составляет – 114,7% от годового планового значения или 105,4% к уровню 2016 года.

**2.5 Количество введенных в эксплуатацию объектов соцкультбыта, ед.**

Индикативный показатель не установлен. Фактически за 2017 год введенных в эксплуатацию объектов нет.

**2.6 Количество новых паспортизированных туристских маршрутов, ед.**

Индикативный показатель не установлен. На территории района нет паспортизированных туристических маршрутов.

**2.7 Количество событийных мероприятий в сфере туризма и НХП, проводимых на территории муниципального образования, ед.**

Индикативный показатель не установлен.

За 2017 год на территории района событийные мероприятия в сфере туризма и НХП не состоялись.

**3. «НОВАЯ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ»**

**3.1 Объем произведенной продукции промышленными предприятиями, млн. руб.**

Индикативный показатель на 2017 год - Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг предприятиями промышленности – 2995,68 млн. руб.

Фактический показатель за 2017 г. – 3259,4 млн. руб., что составляет – 108,8% от годового индикативного показателя или 109,5% к уровню 2016 года.

**3.2 Количество вновь образованных промышленных предприятий (в том числе малых и средних форм), ед.**

Индикативный показатель на 2017 год не определен. Фактически за отчетный период промышленных предприятий не создано.

**3.3. Количество вновь созданных рабочих мест в отрасли промышленность», ед.**

Индикативный показатель на 2017 год не определен. Фактически за 2017 год создано 9 постоянных рабочих мест.

**3.4 Объем привлеченных инвестиций в отрасль «промышленность», млн. рублей**

Индикативный показатель на 2017 год не установлен. Фактически за 2017 год объем внебюджетных инвестиций, привлеченных в отрасль «промышленность» составляет 148,8 млн. руб.

**4. «ЭФФЕКТИВНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ»**

**4.1 Количество муниципальных служащих, прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации, чел.**

Индикативный показатель на 2017 год - 4 чел. Фактический показатель за 2017 год - 3 чел., что составляет - 75% от годового задания или 50 % по отношению к аналогичному периоду 2016 года.

**4.2 Доля рабочих мест муниципальных служащих, подключенных к ЕСЭД, в %**

Индикативный показатель на 2017 год - 45 (ед.) - 100%. Фактический показатель - 33 (ед.) - 73,3% или 100% к аналогичному периоду 2016 года

**4.3 Количество администраций сельских поселений муниципального образования, подключенных к ЕСЭД, ед.**

Индикативный показатель на 2017 год - 12 ед. Фактический показатель - 0 ед.

**Пояснение:** невыполнение индикативного показателя за 2017 год объясняется:

1.Отсутствием достаточных финансовых возможностей бюджета района на обеспечение расширение возможностей оборудования для функционирования ЕСЭД-Дело;

2. Отсутствием защищенных каналов связи в администрациях сельских поселений;

3.Отсутствием достаточных финансовых возможностей сельских поселений на приобретение и установку необходимого оборудования для функционирования ЕСЭД-Дело;

**4.4 Охват граждан старше 14 лет, зарегистрированных на портале государственных и муниципальных услуг, %.**

Индикативный показатель на 2017 год - 8833 чел. - 100%. Фактический показатель - 15976 чел. или 180,8 % из них: через МФЦ - 15290 чел. или 173,1%, через ПФ – 679 чел. или 7,6%, через ЦО на базе администрации - 7 чел. или 0,08%

**Пояснение:** невыполнение индикативного показателя за 2017 года по ЦО на базе администрации объясняется:

1.Охватом подавляющего большинства населения в возрасте от 14 лет центрами обслуживания на базе МФЦ (15290 чел.). В целом охват граждан старше 14 лет, зарегистрированных на портале государственных и муниципальных услуг составляет – 72,3% от общего количества граждан данного возраста.

**4.5 Количество услуг, оказанных гражданам в электронном виде, ед.**

Индикативный показатель на 2017 год не установлен. Услуги, оказанные гражданам в электронном виде, отсутствуют в связи с отсутствием пожеланий граждан о предоставлении услуги в электронном виде и в связи с тем, что граждане предпочитают обращаться в МФЦ.

**5. «БЕЗОПАСНЫЙ ДАГЕСТАН»**

**5.1 Количество мероприятий (совещаний, семинаров, лекций, публикаций в СМИ, в том числе и в сети Интернет, радио, телепередач, круглых столов, встреч и т.д.) по вопросам противодействия идеологии терроризма.**

Индикативный показатель на 2017 год не установлен. Фактически за 2017 год проведено мероприятий - 94, что на 22 мероприятия или 23,4% больше, чем за соответствующий период 2016 года.

**5.2 Количество совершенных тяжких и особо тяжких преступлений.**

Индикативный показатель на 2017 год не установлен. Фактически за 2017 год совершено – 49, повысилось на 4 преступления или 91,8% к уровню аналогичного периода 2016 года.

**5.3 Количество наркоманов, состоящих на учете, чел.**

Индикативный показатель на 2017 год не установлен. Фактически за 2017 год на учете состоят - 4 чел., что 100% соответствует аналогичному периоду 2016 года.

**5.4 Количество зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ или их аналогами, сильнодействующих веществ.**

Индикативный показатель на 2017 год не установлен. Фактически за 2017 год зарегистрировано – 27, повысилось на 1 преступление или на 3,7% больше к уровню аналогичного периода 2016 года.

**5.5Число лиц погибших вследствие чрезвычайных происшествий и пожаров, чел.**

Индикативный показатель на 2017 год - 0. За отчетный период случаев со смертельным исходом в результате ЧП на территории района, как и в 2016 году не выявлено.

**6. «ЭФФЕКТИВНЫЙ АПК»**

**6.1 Производство продукции растениеводства, млн. руб.**

Индикативный показатель, установленный на 2017 год – 892,2 млн. руб. Фактический показатель за 2017 год - 943,7 млн. руб., что составляет – 105,8 % от годового планового значения или 120 % к уровню 2016 года.

**6.2 Производство продукции животноводства, млн. руб.**

Индикативный показатель, установленный на 2017 год - 858,5 млн. руб. Фактический показатель за 2017 г. – 887,8 млн. руб., что составляет – 103,4% от годового планового значения или 114,4% к уровню 2016 года.

**6.3 Среднемесячная заработная плата в сельскохозяйственных организациях, тыс. руб.**

Индикативный показатель, установленный на 2017 год не ниже МРОТ (7800 руб.). Фактический показатель за 2017 - 8700 руб., что составляет – 111,5 % от уровня индикативного показателя или 102,3 % к уровню показателя за аналогичный период 2016 года.

**6.4 Количество вновь созданных СПОКов, ед.**

Индикативный показатель, установленный на 2017 год – не менее 2. Фактический показатель за 2017 – 0

**Пояснение:** невыполнение индикативного показателя за 2017 год объясняется:

1. Нежеланием заниматься хранением с последующей реализацией быстро портящейся сельскохозяйственной продукции предпринимателями;

2.Отсутствием крупных логистических центров с полным циклом хранения, переработки и реализации готовой продукции.

**6.5 Объем инвестиций  в основной капитал предприятий и организаций сельского хозяйства (только внебюджетные источники), млн. рублей.**

Индикативный показатель на 2017 год не установлен. Фактический показатель за 2017 год – 19,2 млн. руб.

**6.6 Количество инвестиционных проектов в АПК, ед.**

Индикативный показатель на 2017 год не установлен. Фактический показатель за 2017 год - 5 ед. что превышает аналогичный показатель 2016 года на 166,6 %.

**6.7 Площадь неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения/пашни, га.**

Индикативный показатель не установлен.

Фактическая площадь неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения за 2017 год составляет - 460 га, в том числе пашни - 305 га.

**Пояснение:** Целевой индикатор ППРД не в соответствии с установленным индикативным показателем. Доля фактически используемой пашни за 2017 год составляет - 86,4% (1941 га.).

**6.8 Площадь закладки многолетних насаждений, га,** в том числе:

садов и виноградников, 24,5 га. Индикативный показатель на 2017 год: садов - 20 га. и виноградников - 1 га. Фактически за 2017 год посажено садов -21,5 га, виноградников - 3 га, что составляет 107,5 % выполнения плановых заданий по посадке садов и 300 % по виноградникам. По отношению к соответствующему периоду 2016 года виноградников посажено 100 %, садов на 44,9 % меньше.

**7. «ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ»**

**7.1 Уровень младенческой смертности, %.**

Индикативный показатель определен майским Указом Президента РФ-не более 7,5% на 1000 родившихся детей. Фактический показатель за 2017 год - 0%, что ниже на 0,3% от уровня показателя за аналогичный период 2016 года.

**7.2 Повышение квалификации и переподготовка медицинских работников, чел.**

Индикативный показатель на 2017 год 54 - чел. Фактический показатель за 2017 год - 61, что составляет 112,9% от индикативного показателя и 169,4% от уровня показателя за аналогичный период 2016 года.

**7.3 Охват граждан старше 14 лет, подлежащих диспансеризации, %.**

Индикативный показатель за 2017 год - 100% (6854 чел). Фактический показатель за 2017 год – 97,3% (6670 чел), что составляет 98,6% (6764) от уровня показателя за аналогичный период 2016 года.

**7.4 Охват детей от трех до семи лет дошкольным образованием, %.**

Индикативный показатель определен майским Указом Президента РФ - 100%. Фактический показатель за 2017 год - 92%, что составляет 101% от уровня показателя за 2016 год.

**Пояснение:** невыполнение индикативного показателя за 2017 года объясняется:

1.Отсутствием детских дошкольных образовательных учреждений в 4 МО сельских поселений с общим количеством населения – 1200 чел., в том числе детей в возрасте от 3-х до 7 лет-более 89 чел;

2.Низкое количество групп в детских садах в связи со слабой материально-технической базой.

**7.5 Количество обучающихся в образовательных учреждениях общего образования, чел.**

Индикативный показатель на 2017 год отсутствует. Фактический показатель за 2017 год - 3376 учащихся.

**7.6 Доля выпускников школ, не получивших аттестат о среднем общем образовании, 8%.**

Индикативный показатель на 2016/2017 учебный год - 8,7%. Фактический показатель за 2017 год составляет - 8%, что меньше на 0,7% индикативного показателя и на 53% больше от уровня показателя за 2016 год.

**Пояснение:** Результаты ЕГЭ в районе улучшились по сравнению с 2015 -2016 учебным годом

**7.7 Средний бал ЕГЭ по обязательным предметам.**

Индикативный показатель на 2016/2017 учебный год по русскому языку-36 балла, по математике - 3 балла. Фактический показатель за 2017 год по русскому языку - 47 баллов, что больше на 24% индикативного показателя и на 7,4% от уровня показателя за 2015/ 2016 учебный год, по математике - 3 балла, что идентично индикативному показателю и уровню 2015/2016 учебного года.

**7.8 Количество педагогов, прошедших курсы повышения квалификации в соответствии с образовательным стандартом, чел.**

Индикативный показатель на 2017 год - 67 чел. Фактический показатель за 2017 год – 114 чел, что составляет 182% от годового значения индикативного показателя и 76% от уровня показателя за аналогичный период 2016 года.

**7.9 Среднемесячная заработная плата в учреждениях:**

здравоохранения, руб.

дошкольного образования, руб.

общего образования, руб.

культуры, руб.

Индикативный показатель определенный «дорожной картой» на 2017 год:

здравоохранения –18,061 тыс. руб.

дошкольного образования – 16984,2 руб.

общего образования - 19300,6 руб.

культуры - 14923,5 руб.

Фактический показатель за 2017 год:

здравоохранения – 19664 руб.

дошкольного образования – 18780 руб.

общего образования – 21140 руб.

культуры – 16281 руб.

**7.10 Количество спортивных объектов:**

открытого типа, ед.

закрытого типа, ед.

Индикативный показатель, установленный Распоряжением Правительства РФ от 19.10.1999 года № 1683-р - нормативная потребность в спортивных объектах:

спортивные залы (закрытого типа) - 3500 кв. м на 10 тыс. населения;

плоскостные сооружения (открытого типа) - 19000 кв. м на 10 тыс. населения.

фактические показатели за отчетный период 2017 года:

спортивные залы (закрытого типа) - 14 ед. - 1467,8 кв.м на 10 тыс. населения;

плоскостные сооружения (открытого типа) - 8 ед. - 2865 кв.м на 10 тыс. населения или обеспеченность спортивными объектами составляет:

спортивные залы (закрытого типа)-41,9% от нормативной;

плоскостные сооружения (открытого типа) – 15,1% от нормативной.

**Пояснение:** Целевые показатели ППРРД желательно записать в соответствии с нормативной потребностью в спортивных объектах согласно Распоряжению Правительства РФ от 19.10.1999 года № 1683-р.

Невыполнение нормативной потребности в спортивных объектах, особенно по спортивным залам (закрытого типа) объясняется отсутствием достаточного финансирования сферы ФК и спорта, как на уровне субъекта РФ, так и на муниципальном уровне.

**7.11 Количество лиц, сдавших нормы физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)», ед.**

Индикативный показатель на 2017 год не установлен. Фактический показатель составляет - 81 чел., что составляет 36,8% (220 чел.) от уровня показателя за аналогичный период 2016 года.

**7.12 Охват поселений муниципального образования в рамках проекта «Культура – детям Дагестана», ед.**

Индикативный показатель на 2017 год - 16 (все поселения). Фактический показатель - 16, что составляет 100% от уровня показателя за аналогичный период 2016 года.

**7.13 Количество мероприятий международного, всероссийского, межрегионального, республиканского уровня, где приняли участие творческие коллективы муниципального образования.**

Индикативный показатель на 2017 год не определен.

Фактический показатель за отчетный период - 42, что составляет 84% от уровня показателя за аналогичный период 2016 года.

**7.14 Уровень зарегистрированной безработицы, %.**

Индикативный показатель на 2017 год не определен. Фактический показатель за отчетный период – 4,7%, что на 0,1 % больше аналогичного периода 2016 года.

**7.16 Количество молодежи, вовлеченной в мероприятия, проводимые Минмолодежи РД, чел.**

Индикативный показатель на 2017 год не определен. Фактический показатель за отчетный период – 130 чел., что составляет 108,3 % от уровня показателя за аналогичный период 2016 года (120 чел).