Приложение № 1

Утвержден

постановлением администрации

муниципального образования

«Унцукульский  район»

«   22  »      11     2017г. №  125

План

мероприятий по повышению качества оказания услуг организациями, оказывающими социальные услуги

в сфере культуры в муниципальном районе «Унцукульский район» на 2018 год

| Наименование учреждения культуры | Наименование мероприятия | Основание реализации (результат независимой оценки качества) | Срок реализации | Ответственные исполнители, соисполнители | Планируемые результаты влияния мероприятия на повышение качества оказания услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ МО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «УНЦУКУЛЬСКИЙ РАЙОН» | 1.Размещение информации на сайте www.bus.gov.ru в части пункта "информация о контрольных мероприятиях и их результатах за отчетный финансовый год" и их результатах за 2017 год. | Информирование населения | 01.02.2018г. | Начальник МКУ отдел культуры МО «Унцукульский район» | Открытость и доступность информации об отделе |
|  | 2. Систематические публикации информации о работе учреждения в СМИ | Усовершенствование рекламной деятельности | Ежемесячно | Начальник МКУ отдел культуры МО «Унцукульский район» | Рост количества потребителей услуг |
|  | 3.Уровень комфортности пребывания в Учреждениях отдела (места для сидения, гардероб, чистота помещений) | Во исполнение п. 2.1. приложения к Приказу Министерства культуры РФ от 22 ноября 2016 г. N 2542 «Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки качества оказания услуг организациями культуры» | постоянно | Начальник МКУ отдел культуры МО «Унцукульский район» | Создание комфортных условий пребывания посетителей и предоставления услуг в Учреждении |
|  | 5.Проведение с сотрудниками инструктажа по этикету, правилам поведения на работе, доброжелательности и вежливости к посетителям учреждения | Во исполнение п. 4.1. приложения к Приказу Министерства культуры РФ от 22 ноября 2016 г. N 2542 «Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки качества оказания услуг организациями культуры» | При приеме на работу и на общем собрании | Начальник МКУ отдел культуры МО «Унцукульский район» | Обеспечение получателей социальных услуг в сфере культуры доброжелательным, вежливым и компетентным отношением персонала Учреждения к посетителю |
|  | 6.Предоставление сервисных услуг (ксерокопирование, сканирование, wi-fi и тд) |  | В течении года | Начальник МКУ отдел культуры МО «Унцукульский район» | Повышение качества обслуживания населения |
| МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УНЦУКУЛЬСКИЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ И ДОСУГА АДМИНИСТРАЦИИ МО «СЕЛЬСОВЕТ УНЦУКУЛЬСКИЙ» | 1.Разработка и изготовление информационного стенда о работе творческих коллективов ЦКД для удобства получения информации посетителями | Усовершенствование рекламной деятельности | апрель 2018г. | Директор МКУ УЦКД МО «сельсовет Унцукульский» | Рост количества потребителей услуг |
|  | 2.Создание сайта учреждения | Информирование населения | 01.07.2018г. | Администрация МО «сельсовет Унцукульский» Директор МКУ «УЦКД» | Повышение информированности населения о деятельности МКУ «УЦКД» |
|  | 3. Модернизация здания учреждения культуры | Улучшение качественного обслуживания посетителей | В течении года | Министерство культуры РД, Администрация МО «Унцукульский район» | Улучшение качественного обслуживания посетителей |
|  | 1.Размещение информации на сайте www.bus.gov.ru: - об учреждении - муниципальном задании на текущий финансовый год - выполнении муниципального задания за отчетный финансовый год - плане финансово-хозяйственой деятельности на текущий год - годовой бухгалтерской отчетности за отчетный финансовый год - результатах деятельности и об использовании имущества - о контрольных мероприятиях и их результатах за отчетный финансовый год" и их результатах за 2017 год. | Информирование населения | Ежегодно | Директор МКУ «УЦКД» | Открытость и доступность информации об учреждении |
|  | 2. Систематические публикации информации о работе учреждения в СМИ | Усовершенствование рекламной деятельности | Ежемесячно | Директор МКУ «УЦКД» | Рост количества потребителей услуг |
|  | 3.Обеспечение доступности посещения учреждения для лиц с ограниченными возможностями здоровья - организация помощи для беспрепятственного посещения мероприятий в зрительном зале I этажа | Федеральный закон от 1 декабря 2014 г. № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» | По мере необходи-мости | Директор МКУ «УЦКД» | Положительные отзывы со стороны населения |
|  | 4.Внедрение новых форм работы, недопущение сокращения числа участников творческих коллективов |  | Постоянно | Директор МКУ «УЦКД» | Увеличение числа получателей услуг |
| МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ И ДОСУГА АДМИНИСТРАЦИИ МО «СЕЛЬСОВЕТ КАХАБРОСИНСКИЙ» | 1.Размещение информации на сайте www.bus.gov.ru: - об учреждении - муниципальном задании на текущий финансовый год - выполнении муниципального задания за отчетный финансовый год - плане финансово-хозяйственой деятельности на текущий год - годовой бухгалтерской отчетности за отчетный финансовый год - результатах деятельности и об использовании имущества - о контрольных мероприятиях и их результатах за отчетный финансовый год" и их результатах за 2017 год. | Информирование населения | Ежегодно | Директор центра культуры и досуга | Открытость и доступность информации об учреждении |
|  | 2.Создание сайта учреждения | Информирование населения | 01.07.2018г. | Администрация сельского поселения (по согласованию) и Директор ЦКД | Повышение информированности населения о деятельности ЦКД |
|  | 3.Разместить/актуализировать информацию о режиме работы учреждения, а также клубных формирований, действующих на базе учреждения. | Информирование населения | В течении года | Директор центра культуры и досуга | Повышение информированности населения о деятельности ЦКД |
|  | 4. Модернизация здания учреждения культуры | Улучшение качественного обслуживания посетителей | В течении года | Министерство культуры РД, Администрация МО «Унцукульский район» | Улучшение качественного обслуживания посетителей |
| МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ И ДОСУГА АДМИНИСТРАЦИИ МО «СЕЛО ЦАТАНИХ» | 1.Размещение информации на сайте www.bus.gov.ru: - об учреждении - муниципальном задании на текущий финансовый год - выполнении муниципального задания за отчетный финансовый год - плане финансово-хозяйственой деятельности на текущий год - годовой бухгалтерской отчетности за отчетный финансовый год - результатах деятельности и об использовании имущества - о контрольных мероприятиях и их результатах за отчетный финансовый год" и их результатах за 2017 год. | Информирование населения | Ежегодно | Директор центра культуры и досуга | Открытость и доступность информации об учреждении |
|  | 2.Создание сайта учреждения | Информирование населения | 01.07.2018г. | Администрация сельского поселения (по согласованию) и Директор ЦКД | Повышение информированности населения о деятельности ЦКД |
|  | 3.Установить информационные таблички с наименованием организации на входные зоны ограждения прилегающей территории | Информирование населения | 01.02.2018г. | Директор центра культуры и досуга | Повышение информированности населения о деятельности ЦКД |
|  | 4.Разместить/актуализировать информацию о режиме работы учреждения, а также клубных формирований, действующих на базе учреждения | Информирование населения | В течении года | Директор центра культуры и досуга | Повышение информированности населения о деятельности ЦКД |
| МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ И ДОСУГА АДМИНИСТРАЦИИ МО «СЕЛЬСОВЕТ ИШТИБУРИНСКИЙ» | 1.Размещение информации на сайте www.bus.gov.ru: - об учреждении - муниципальном задании на текущий финансовый год - выполнении муниципального задания за отчетный финансовый год - плане финансово-хозяйственой деятельности на текущий год - годовой бухгалтерской отчетности за отчетный финансовый год - результатах деятельности и об использовании имущества - о контрольных мероприятиях и их результатах за отчетный финансовый год" и их результатах за 2017 год. | Информирование населения | Ежегодно | Директор центра культуры и досуга | Открытость и доступность информации об учреждении |
|  | 2.Систематическое обновление информации на странице учреждения в соц. сетях | Информирование населения | Постоянно | Директор центра культуры и досуга | Повышение информированности населения о деятельности ЦКД |
|  | 3.Разместить/актуализировать информацию о режиме работы учреждения, а также клубных формирований, действующих на базе учреждения | Информирование населения | В течении года | Директор центра культуры и досуга | Повышение информированности населения о деятельности ЦКД |
| МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ И ДОСУГА АДМИНИСТРАЦИИ МО «СЕЛО ХАРАЧИ» | 1.Размещение информации на сайте www.bus.gov.ru: - об учреждении - муниципальном задании на текущий финансовый год - выполнении муниципального задания за отчетный финансовый год - плане финансово-хозяйственой деятельности на текущий год - годовой бухгалтерской отчетности за отчетный финансовый год - результатах деятельности и об использовании имущества - о контрольных мероприятиях и их результатах за отчетный финансовый год" и их результатах за 2017 год. | Информирование населения | Ежегодно | Директор центра культуры и досуга | Открытость и доступность информации об учреждении |
|  | 2.Создание сайта учреждения | Информирование населения | 01.02.2018г. | Администрация сельского поселения (по согласованию) и Директор ЦКД | Повышение информированности населения о деятельности ЦКД |
|  | 3.Установить информационные таблички с наименованием организации на входные зоны ограждения прилегающей территории | Информирование населения | 01.02.2018г. | Директор центра культуры и досуга | Повышение информированности населения о деятельности ЦКД |
|  | 4.Разместить/актуализировать информацию о режиме работы учреждения, а также клубных формирований, действующих на базе учреждения | Информирование населения | В течении года | Директор центра культуры и досуга | Повышение информированности населения о деятельности ЦКД |
|  | 4. Планируется строительство нового здания (так как здание ЦКД сгорело) | Организация досуга населению | В течении года | Министерство культуры РД, Администрация МО «Унцукульский район» | Организация досуга населению |
| МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ И ДОСУГА АДМИНИСТРАЦИИ МО «СЕЛЬСОВЕТ БАЛАХАНСКИЙ» | 1.Размещение информации на сайте www.bus.gov.ru: - об учреждении - муниципальном задании на текущий финансовый год - выполнении муниципального задания за отчетный финансовый год - плане финансово-хозяйственой деятельности на текущий год - годовой бухгалтерской отчетности за отчетный финансовый год - результатах деятельности и об использовании имущества - о контрольных мероприятиях и их результатах за отчетный финансовый год" и их результатах за 2017 год. | Информирование населения | Ежегодно | Директор центра культуры и досуга | Открытость и доступность информации об учреждении |
|  | 2. Создание сайта учреждения | Информирование населения | 01.07.2018г. | Администрация сельского поселения (по согласованию) и Директор ЦКД | Повышение информированности населения о деятельности ЦКД |
|  | 3.Обеспечение доступности посещения учреждения для лиц с ограниченными возможностями здоровья - организация помощи для беспрепятственного посещения мероприятий в зрительном зале I этажа | Федеральный закон от 1 декабря 2014 г. № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» | По мере необходи-мости | Директор центра культуры и досуга | Положительные отзывы со стороны населения |
|  | 4.Разместить/актуализировать информацию о режиме работы учреждения, а также клубных формирований, действующих на базе учреждения. | Информирование населения | В течении года | Директор центра культуры и досуга | Повышение информированности населения о деятельности ЦКД |
|  | 5. Модернизация здания учреждения культуры | Улучшение качественного обслуживания населения | В течении года | Министерство культуры РД, Администрация МО «Унцукульский район» | Улучшение качественного обслуживания населения |
| МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ И ДОСУГА АДМИНИСТРАЦИИ МО «СЕЛЬСОВЕТ МАЙДАНСКИЙ» | 1.Размещение информации на сайте www.bus.gov.ru: - об учреждении - муниципальном задании на текущий финансовый год - выполнении муниципального задания за отчетный финансовый год - плане финансово-хозяйственой деятельности на текущий год - годовой бухгалтерской отчетности за отчетный финансовый год - результатах деятельности и об использовании имущества - о контрольных мероприятиях и их результатах за отчетный финансовый год" и их результатах за 2017 год. | Информирование населения | Ежегодно | Директор центра культуры и досуга | Открытость и доступность информации об учреждении |
|  | 2.Создание сайта учреждения | Информирование населения | 01.07.2018г. | Администрация сельского поселения (по согласованию) и Директор ЦКД | Повышение информированности населения о деятельности ЦКД |
|  | 3.Установить информационные таблички с наименованием организации на входные зоны ограждения прилегающей территории | Информирование населения | 01.02.2018г. | Директор центра культуры и досуга | Повышение информированности населения о деятельности ЦКД |
|  | 4.Разместить/актуализировать информацию о режиме работы учреждения, а также клубных формирований, действующих на базе учреждения. | Информирование населения | В течении года | Директор центра культуры и досуга | Повышение информированности населения о деятельности ЦКД |
| МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ И ДОСУГА АДМИНИСТРАЦИИ МО «ПОС. ШАМИЛЬКАЛА» | 1.Размещение информации на сайте www.bus.gov.ru: - об учреждении - муниципальном задании на текущий финансовый год - выполнении муниципального задания за отчетный финансовый год - плане финансово-хозяйственой деятельности на текущий год - годовой бухгалтерской отчетности за отчетный финансовый год - результатах деятельности и об использовании имущества - о контрольных мероприятиях и их результатах за отчетный финансовый год" и их результатах за 2017 год. | Информирование населения | Ежегодно | Директор центра культуры и досуга | Открытость и доступность информации об учреждении |
|  | 2.Создание сайта учреждения | Информирование населения | 01.07.2018г. | Администрация сельского поселения (по согласованию) и Директор ЦКД | Повышение информированности населения о деятельности ЦКД |
|  | 3.Разместить/актуализировать информацию о режиме работы учреждения, а также клубных формирований, действующих на базе учреждения. | Информирование населения | В течении года | Директор центра культуры и досуга | Повышение информированности населения о деятельности ЦКД |
| МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ И ДОСУГА АДМИНИСТРАЦИИ МО «СЕЛО АШИЛЬТА» | 1.Размещение информации на сайте www.bus.gov.ru: - об учреждении - муниципальном задании на текущий финансовый год - выполнении муниципального задания за отчетный финансовый год - плане финансово-хозяйственой деятельности на текущий год - годовой бухгалтерской отчетности за отчетный финансовый год - результатах деятельности и об использовании имущества - о контрольных мероприятиях и их результатах за отчетный финансовый год" и их результатах за 2017 год. | Информирование населения | Ежегодно | Директор центра культуры и досуга | Открытость и доступность информации об учреждении |
|  | 2.Создание страниц (с наименованием учреждения) в социальных сетях | Информирование населения | 01.07.2018г. | Администрация сельского поселения (по согласованию) и Директор ЦКД | Повышение информированности населения о деятельности ЦКД |
|  | 3.Разместить/актуализировать информацию о режиме работы учреждения, а также клубных формирований, действующих на базе учреждения. | Информирование населения | В течении года | Директор центра культуры и досуга | Повышение информированности населения о деятельности ЦКД |
|  | 4. Планируется строительство нового здания (так как здание ЦКД сгорело) | Организация досуга населению | В течении года | Министерство культуры РД, Администрация МО «Унцукульский район» | Организация досуга населению |
| МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ И ДОСУГА АДМИНИСТРАЦИИ МО «СЕЛЬСОВЕТ АРАКАНСКИЙ» | 1.Размещение информации на сайте www.bus.gov.ru: - об учреждении - муниципальном задании на текущий финансовый год - выполнении муниципального задания за отчетный финансовый год - плане финансово-хозяйственой деятельности на текущий год - годовой бухгалтерской отчетности за отчетный финансовый год - результатах деятельности и об использовании имущества - о контрольных мероприятиях и их результатах за отчетный финансовый год" и их результатах за 2017 год. | Информирование населения | Ежегодно | Директор центра культуры и досуга | Открытость и доступность информации об учреждении |
|  | 2.Создание сайта учреждения | Информирование населения | 01.07.2018г. | Администрация сельского поселения (по согласованию) и Директор ЦКД | Повышение информированности населения о деятельности ЦКД |
|  | 3.Разместить/актуализировать информацию о режиме работы учреждения, а также клубных формирований, действующих на базе учреждения | Информирование населения | В течении года | Директор центра культуры и досуга | Повышение информированности населения о деятельности ЦКД |
|  | 4. Модернизация здания | Улучшение качественного обслуживания | В течении года | Министерство культуры РД, Администрация МО «Унцукульский район» | Создание досуга населению, улучшение качественного обслуживания |
| МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ И ДОСУГА АДМИНИСТРАЦИИ МО «СЕЛО ИРГАНАЙ» | 1.Размещение информации на сайте www.bus.gov.ru: - об учреждении - муниципальном задании на текущий финансовый год - выполнении муниципального задания за отчетный финансовый год - плане финансово-хозяйственой деятельности на текущий год - годовой бухгалтерской отчетности за отчетный финансовый год - результатах деятельности и об использовании имущества - о контрольных мероприятиях и их результатах за отчетный финансовый год" и их результатах за 2017 год. | Информирование населения | Ежегодно | Директор центра культуры и досуга | Открытость и доступность информации об учреждении |
|  | 2.Создание сайта учреждения | Информирование населения | 01.07.2018г. | Администрация сельского поселения (по согласованию) и Директор ЦКД | Повышение информированности населения о деятельности ЦКД |
|  | 3.Разместить/актуализировать информацию о режиме работы учреждения, а также клубных формирований, действующих на базе учреждения. | Информирование населения | В течении года | Директор центра культуры и досуга | Повышение информированности населения о деятельности ЦКД |
|  | 4. Модернизация здания | Улучшение качественного обслуживания | В течении года | Министерство культуры РД, Администрация МО «Унцукульский район» | Улучшение качественного обслуживания населения |
| МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ И ДОСУГА АДМИНИСТРАЦИИ МО «СЕЛО ГИМРЫ» | 1.Размещение информации на сайте www.bus.gov.ru: - об учреждении - муниципальном задании на текущий финансовый год - выполнении муниципального задания за отчетный финансовый год - плане финансово-хозяйственой деятельности на текущий год - годовой бухгалтерской отчетности за отчетный финансовый год - результатах деятельности и об использовании имущества - о контрольных мероприятиях и их результатах за отчетный финансовый год" и их результатах за 2017 год. | Информирование населения | Ежегодно | Директор центра культуры и досуга | Открытость и доступность информации об учреждении |
|  | 2.Создание сайта учреждения | Информирование населения | 01.07.2018г. | Администрация сельского поселения (по согласованию) и Директор ЦКД | Повышение информированности населения о деятельности ЦКД |
|  | 3.Установить информационные таблички с наименованием организации на входные зоны ограждения прилегающей территории | Информирование населения | 01.02.2018г. | Директор центра культуры и досуга | Повышение информированности населения о деятельности ЦКД |
|  | 4.Разместить/актуализировать информацию о режиме работы учреждения, а также клубных формирований, действующих на базе учреждения | Информирование населения | В течении года | Директор центра культуры и досуга | Повышение информированности населения о деятельности ЦКД |
|  | 5.Завершение строительства здания | Создание досуга населению, улучшение качественного обслуживания | В течении года | Министерство культуры РД, Администрация МО «Унцукульский район» | Создание досуга населению, улучшение качественного обслуживания |